PROPOSAL PROGRAM HOLISTIK

PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAN DESA

KAPOK (KAMPUNG AKUAPONIK) : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI UPAYA KONSTRUKTIF BERBASIS IoT SEBAGAI STRATEGI OPTIMALISASI LAHAN SEMPIT DENGAN SISTEM RENEWABLE ENERGY  DI KAMPUNG CEMPLUK, KABUPATEN MALANG

Oleh :

| Ahmad Eka Adi Prasetya | (195080200111022 - 2019) |
| --- | --- |
| Muhammad Lutfi Ardiansyah | (185080207111027 - 2018) |
| Muhammad Setiawan Gusmi | (185080200111044 - 2018) |
| Tantowi Joan Fauzi | (195080201111002 - 2019) |
| Fadhil Akbar | (195080200111046 - 2019) |
| Faiz Ni'matul Haq | (195080200111059 - 2019) |
| Alda Wulan Dwigita | (185080200111046 - 2018) |
| Maya Arunia Damai Yanti | (185080200111024 - 2018) |
| Yasmin Azizah | (185080207111029 - 2018) |
| Hanifa Ramadhani | (195080200111008 - 2019) |
| Yasinta Rahmaningtyas | (195080200111036 - 2019) |
| Nanik Indriyani | (195080200111012 - 2019) |
| Shofiyatun Nisa' Sofyan | (195080201111022 - 2019) |
| Berta Alfrinda Rahma Nuke | (205080200111012 - 2020) |
| Inna Rohmatul Mahsuna | (205080200111018 - 2020) |

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2021

# DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK

| 1. | Judul | : | KAPOK (Kampung Akuaponik) : Pemberdayaan Masyarakat melalui Upaya Konstruktif berbasis IoT sebagai Strategi Optimalisasi Lahan Sempit dengan sistem Renewable Energy di Kampung Cempluk, Kabupaten Malang |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tema | : | Pengentasan Kemiskinan |
| 3. | Organisasi Pelaksana | : | Himpunan Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
| 4. | Ketua Pelaksana | : | Ahmad Eka Adi Prasetya |
|  | NIM | : | 195080200111022 |
|  | Tahun Angkatan | : | 2019 |
|  | Jurusan | : | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
|  | Perguruan Tinggi | : | Universitas Brawijaya |
|  | Alamat Perguruan Tinggi | : | Jl. Veteran, Ketawanggede, Lowokwaro, Kota Malang, Jawa Timur |
|  | No. Telp | : | 085712549060 |
|  | E-mail | : | pras1705@student.ub.ac.id |
| 5. | Nama Anggota 1 | : | Muhammad Lutfi Ardiansyah |
|  | NIM | : | 185080207111027 |
|  | Tahun Angkatan | : | 2018 |
|  | Jurusan | : | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
|  | Perguruan Tinggi | : | Universitas Brawijaya |
| 6. | Nama Anggota 2 | : | Muhammad Setiawan Gusmi |
|  | NIM | : | 185080200111044 |
|  | Tahun Angkatan | : | 2018 |
|  | Jurusan | : | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
|  | Perguruan Tinggi | : | Universitas Brawijaya |
| 7. | Nama Anggota 3 | : | Tantowi Joan Fauzi |
|  | NIM | : | 195080201111002 |
|  | Tahun Angkatan | : | 2019 |
|  | Jurusan | : | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
|  | Perguruan Tinggi | : | Universitas Brawijaya |
| 8. | Nama Anggota 4 | : | Fadhil Akbar |
|  | NIM | : | 195080200111046 |
|  | Tahun Angkatan | : | 2019 |
|  | Jurusan | : | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
|  | Perguruan Tinggi | : | Universitas Brawijaya |
| 9. | Nama Anggota 5 | : | Faiz Ni'matul Haq |
|  | NIM | : | 195080200111059 |
|  | Tahun Angkatan | : | 2019 |
|  | Jurusan | : | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
|  | Perguruan Tinggi | : | Universitas Brawijaya |
| 10. | Nama Anggota 6 | : | Alda Wulan Dwigita |
|  | NIM | : | 185080200111046 |
|  | Tahun Angkatan | : | 2018 |
|  | Jurusan | : | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
|  | Perguruan Tinggi | : | Universitas Brawijaya |
| 11. | Nama Anggota 7 | : | Maya Arunia Damai Yanti |
|  | NIM | : | 185080200111024 |
|  | Tahun Angkatan | : | 2018 |
|  | Jurusan | : | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
|  | Perguruan Tinggi | : | Universitas Brawijaya |
| 12. | Nama Anggota 8 | : | Yasmin Azizah |
|  | NIM | : | 185080207111029 |
|  | Tahun Angkatan | : | 2018 |
|  | Jurusan | : | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
|  | Perguruan Tinggi | : | Universitas Brawijaya |
| 13. | Nama Anggota 9 | : | Hanifa Ramadhani |
|  | NIM | : | 195080200111008 |
|  | Tahun Angkatan | : | 2019 |
|  | Jurusan | : | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
|  | Perguruan Tinggi | : | Universitas Brawijaya |
| 14. | Nama Anggota 10 | : | Yasinta Rahmaningtyas |
|  | NIM | : | 195080200111036 |
|  | Tahun Angkatan | : | 2019 |
|  | Jurusan | : | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
|  | Perguruan Tinggi | : | Universitas Brawijaya |
| 15. | Nama Anggota 11 | : | Nanik Indriyani |
|  | NIM | : | 195080200111036 |
|  | Tahun Angkatan | : | 2019 |
|  | Jurusan | : | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
|  | Perguruan Tinggi | : | Universitas Brawijaya |
| 16. | Nama Anggota 12 | : | Shofiyatun Nisa' Sofyan |
|  | NIM | : | 195080201111022 |
|  | Tahun Angkatan | : | 2019 |
|  | Jurusan | : | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
|  | Perguruan Tinggi | : | Universitas Brawijaya |
| 17. | Nama Anggota 13 | : | Berta Alfrinda Rahma Nuke |
|  | NIM | : | 205080200111012 |
|  | Tahun Angkatan | : | 2020 |
|  | Jurusan | : | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
|  | Perguruan Tinggi | : | Universitas Brawijaya |
| 18. | Nama Anggota 14 | : | Inna Rohmatul Mahsuna |
|  | NIM | : | 205080200111018 |
|  | Tahun Angkatan | : | 2020 |
|  | Jurusan | : | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
|  | Perguruan Tinggi | : | Universitas Brawijaya |
| 19. | Nama Dosen Pendamping | : | Dr. Fuad, S.Pi, M.T |
|  | NIDN/NIP | : | 0028027703/197702282008121003 |
|  | No. HP | : | 081233303076 |
|  | E-mail | : | fuad@ub.ac.id |
| 20. | Biaya yang diperlukan | : | Rp. 40.000.000,- |
|  | Biaya yang diusulkan | : | Rp. 40.000.000,- |

# HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN PROPOSAL PKM KEWIRAUSAHAAN

| 1. | Judul Kegiatan |  | : | KAPOK (Kampung Akuaponik) : Pemberdayaan Masyarakat melalui Upaya Konstruktif berbasis IoT sebagai Strategi Optimalisasi Lahan Sempit dengan sistem Renewable Energy di Kampung Cempluk, Kabupaten Malang |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ruang Lingkup |  | : | Pengentasan Kemiskinan |
| 3. | Nama Organisasi |  | : | Himpunan Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
| 4. | Ketua Pengusul |  | : |  |
|  | a. | Nama Lengkap | : | Ahmad Eka Adi Prasetya |
|  | b. | NIM | : | 195080200111022 |
|  | c. | Jurusan | : | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan |
|  | d. | Perguruan Tinggi | : | Universitas Brawijaya |
|  | e. | Alamat Rumah dan No. Telp/HP | : | Desa Prawoto, RT 02 RW 03, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah/085712549060 |
|  | f. | E-mail | : | pras1705@student.ub.ac.id |
| 5. | Jumlah Anggota Pengusul |  | : | 15 |
| 6. | Dosen Pendamping |  |  |  |
|  | a. | Nama Lengkap dan Gelar | : | Dr. Fuad, S.Pi, M.T |
|  | b. | NIDN | : | 0028027703 |
|  | c. | Alamat Rumah dan No. Telp | : | Perum Griya Permata Alam Blok N-5 Karangploso, Kab Malang/ 081233303076 |
| 7. | Lokasi Kegiatan/Mitra |  |  |  |
|  | Kelurahan/Kec |  | : | Kampung Cempluk/ Kecamatan Dau |
|  | Kabupaten/Kota |  | : | Kabupaten Malang |
|  | Provinsi |  | : | Provinsi Jawa Timur |
|  | Jarak PT waktu tempuh ke lokasi desa (km) |  | : | 4,1 km |
| 8. | Jangka waktu pelaksanaan (bulan) |  |  |  |
| 9. | Biaya Total (Rp) |  | : | 5 Bulan |
|  | Ditjen Belmawa (Rp) |  | : | Rp. 40.000.000,- |
|  | Sumber Lain (Rp) |  | : | Rp. 40.000.000,- |

|  | Malang, 16 Maret 2021 |
| --- | --- |
| Menyetujui, Pimpinan Organisasi Mahasiswa | Ketua Tim, |
| (Ir.Sukandar,MP) | (Ahmad Eka Adi Prasetya) |
| 0012125913 | NIM.195080200111022 |
| Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Brawijaya, |  |
| (Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si) |  |
| NIP. 19610202 198503 1 006 |  |

# DAFTAR ISI

DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK	i

HALAMAN PENGESAHAN	iv

DAFTAR ISI	vi

DAFTAR GAMBAR	vii

DAFTAR TABEL	viii

DAFTAR LAMPIRAN	ix

I.	    JUDUL	1

II.        LATAR BELAKANG MASALAH	1

III.      PERUMUSAN MASALAH	2

IV.      TUJUAN	3

V.	   INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM	3

VI.      LUARAN YANG DIHARAPKAN	4

VII.    MANFAAT	4

VIII.  GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN	5

IX.      METODE PELAKSANAAN	6

X.	   JADWAL KEGIATAN	13

XI.      RANCANGAN BIAYA	14

XII.    INSTRUMEN PENDUKUNG	17

XIII.  LAMPIRAN-LAMPIRAN	18

# DAFTAR GAMBAR

Gambar i. Dokumentasi Kegiatan	5

Gambar ii. Roadmap	6

# DAFTAR TABEL

Tabel i. Indikator Keberhasilan PHP2D	3

Tabel ii. Luaran Luaran Wajib	4

Tabel iii. Luaran Tambahan	4

Tabel iv. Manfaat	4

Tabel v. Data Jumlah Penduduk Kampung Cempluk berdasarkan Mata Pencaharian	5

Tabel vi. Matrik dan Analisis SWOT terhadap Situasi Mitra	5

Tabel vii. Jadwal Kegiatan	13

Tabel viii. Rancangan Biaya	14

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Biodata Ketua Tim dan Dosen Pendamping	18

Lampiran 2. Kegiatan Terakhir Lembaga Organisasi	22

Lampiran 3. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dengan Pemerintah Desa yang Menjadi Lokasi Binaan	23

Lampiran 4. Surat Pernyataan Pelaksana PHP2D	25

Lampiran 5. Denah Lokasi Bina Desa	27

Lampiran 6. Gambaran Metode	27

Lampiran 7. Tahap Implementasi Program	28

# JUDUL

KAPOK (Kampung Akuaponik) : Pemberdayaan Masyarakat melalui Upaya Konstruktif berbasis IoT sebagai Strategi Optimalisasi Lahan Sempit dengan sistem Renewable Energy  di Kampung Cempluk, Kabupaten Malang

# LATAR BELAKANG MASALAH

Kampung Cempluk merupakan salah satu kampung yang terdapat di Dusun Sumberejo, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kampung Cempluk merupakan kampung seni yang dihidupkan oleh sekelompok pemuda karang taruna. Menurut Gallang (2017), Kampung Cempluk sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 243 Kepala keluarga, dengan 421 berjenis kelamin laki – laki dan 363 berjenis kelamin perempuan. Kampung Cempluk ini juga biasa disebut juga dengan kampong budaya, karena setiap tahunnya mengadakan sebuah festival seni bernama “Festival Kampung Cempluk”. Festival ini merupakan wadah bagi para penggiat seni untuk menyalurkan kreativitas mereka. Menurut Gallang (2017), Festival ini dimulai sejak tahun 2010 dengan jumlah partisipasi sebanyak 150 kepala keluarga. Sayangnya, kegiatan ini hanya dilaksanakan setiap bulan September selama seminggu, sehingga kelompok karang taruna yang memiliki solidaritas tinggi ini tidak diberdayakan secara kontinu. Mayoritas warga di kampung Cempluk bekerja sebagai buruh harian. Berdasarkan data hasil pengamatan lapang dan sumber dari web resmi Kampung Cempluk, mayoritas masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki memiliki pekerjaan utama sebagai buruh bangunan sedangkan yang perempuan sebagai buruh pabrik dengan pendapatan yang tidak menentu setiap harinya.

Kampung cempluk memiliki topografi yang tidak rata dan cenderung sempit, sehingga akses jalan berupa gang menjadi lahan tidur dan kurang dimanfaatkan untuk aktivitas yang berguna. Saat ini, seiring dengan bertambahnya penduduk, maka produksi oksigen semakin sedikit.  Ruang terbuka hijau ialah ruang terbuka yang pemanfaatannya digunakan untuk tempat tumbuh tanaman secara alamiah maupun sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau di Kota Malang dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan, pada tahun 2020 jumlahnya tidak mencapai 20%. Minimnya ruang terbuka hijau di Kota Malang membuat produksi oksigen tiap desa di Kabupaten Malang sangat sedikit termasuk di Kampung Cempluk. Berdasarkan permasalah diatas, diperlukannya sebuah solusi untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang terbuka di lahan yang sempit guna mendukung kualitas lingkungan dan menghidupkan lahan tidur menjadi lahan berdaya guna (bermanfaat) dan berdaya jual (menghasilkan produk). Oleh karena itu, kami menawarkan solusi melalui “KAPOK (KAMPUNG AKUAPONIK): Upaya Konstruktif Berbasis Iot Sebagai Strategi Optimalisasi Lahan Sempit Di Kampung Cempluk, Kabupaten Malang” untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan manajemen usaha yang akan menolong masyarakat Kampung Cempluk untuk bisa berdaya dan mandiri secara ekonomi.

Dengan adanya permasalahan kurang terberdayanya karang taruna secara kontinu, tidak termanfaatkannya lahan sempit, serta ruang terbuka hijau yang semakin sedikit, kami mencetuskan sebuah solusi yaitu sebuah program Budidaya Akuaponik berbasis IoT yang dapat dikontrol menggunakan smartphone sebagai upaya pemanfaatan lahan sempit dan peningkatan kualitas lingkungan. Adanya program ini dapat menumbuhkan budaya menanam dan produktif di tengah masyarakat dan juga sebagai ketahanan pangan di kondisi pandemi saat ini. Program ini secara garis besar terbagi menjadi 3 sub kegiatan, yakni: 1) Pemeliharaan ikan, 2) Perawatan tanaman, dan 3) Pembuatan olahan ikan. Dimana program ini ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan sempit di Kampung Cempluk, sebagai bentuk ketahanan pangan keluarga, menambah nilai estetika, serta dapat meningkatkan pendapatan dan waktu luang kelompok karang taruna dan pegiat seni di Kampung Cempluk, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

# PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan survei dan observasi tim di Kampung Cempluk, Dusun Sumberejo, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, ditemukan bahwa salah satu permasalahan utama di Kampung Cempluk adalah pendapatan yang tidak menentu diluar kegiatan festival budaya. Festival budaya di Kampung Cempluk hanya diadakan setiap bulan September selama satu minggu penuh, sedangkan pada bulan lainnya masyarakat akan kembali ke pekerjaan utamanya. Berdasarkan data hasil pengamatan lapang dan sumber dari web resmi Kampung Cempluk, mayoritas masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki memiliki pekerjaan utama sebagai buruh bangunan sedangkan yang perempuan sebagai buruh pabrik dengan pendapatan yang tidak menentu setiap harinya. Permasalahan lainnya yang membuat Kampung Cempluk tidak bisa sepenuhnya memberdayakan masyarakatnya secara kontinu adalah karena lahan yang sempit sehingga ruang gerak mereka terbatas. Pemanfaatan lahan sempit, penggunaan teknologi, manajemen, dan pengelolaan secara terpadu merupakan kunci yang dibutuhkan untuk memberdayakan Kampung Cempluk secara maksimal. Saat ini, seiring bertambahnya penduduk maka dibutuhkan ketersediaan pangan yang cukup. Inovasi pemanfaatan lahan sempit untuk memenuhi kebutuhan nabati dan hewani menjadi peluang usaha yang sangat menjanjikan dewasa ini. Oleh karena itu, kami menawarkan soludi melalui, “KAPOK (Kampung Akuaponik) : Pemberdayaan Masyarakat melalui Upaya Konstruktif berbasis IoT sebagai Strategi Optimalisasi Lahan Sempit dengan sistem Renewable Energy  di Kampung Cempluk, Kabupaten Malang” untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan manajemen usaha yang akan menolong masyarakat Kampung Cempluk untuk bisa berdaya dan mandiri secara ekonomi.

# TUJUAN

Tujuan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa adalah :

- Memberdayakan Kampung Cempluk, Kabupaten Malang melalui kegiatan budidaya akuaponik berbasis internet of thing yang dapat diakses menggunakan smartphone dengan sistem renewable energy sederhana menggunakan panel surya.

- Memanfaatkan lahan yang sempit di Kampung Cempluk, Kabupaten Malang menjadi ruang terbuka hijau yang multifungsi, berdaya guna (bermanfaat), dan berdaya jual (menghasilkan produk).

- Menerapkan teknologi dan manajemen usaha sederhana yang akan menolong masyarakat Kampung Cempluk untuk bisa berdaya dan mandiri secara ekonomi.

# INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM

Indikator keberhasilan PHP2D ini dapat dilihat pada Tabel i.

Tabel i. Indikator Keberhasilan PHP2D

| Kondisi masyarakat sebelum PHP2D | Kondisi masyarakat setelah PHP2D |
| --- | --- |
| - Belum adanya pengetahuan dan keterampilan tentang sistem budidaya akuaponik di Kampung Cempluk, Kabupaten Malang - Belum termanfaatkannya lahan sempit secara optimal menjadi lahan yang menghasilkan daya guna (kebermanfaatan) dan daya jual (produk) - Belum terdapatnya program pemberdayaan masyarakat yang kontinu di Kampung Cempluk, Kabupaten Malang selain Kampung Budaya | - Adanya pengetahuan dan keterampilan tentang sistem budidaya akuaponik di Kampung Cempluk, Kabupaten Malang - Termanfaatkannya lahan sempit menjadi lahan yang menghasilkan daya guna (ruang terbuka hijau) dan daya jual (sayur,ikan,olahan) - Terdapat program pemberdayaan masyarakat yang kontinu di Kampung Cempluk, Kabupaten Malang selain Kampung Budaya |

# LUARAN YANG DIHARAPKAN

Luaran yang diharapkan dari PHP2D ini dapat dilihat pada Tabel ii dan Tabel iii.

Tabel ii. Luaran Luaran Wajib

| NO. | Jenis Luaran | Indikator Capaian |
| --- | --- | --- |
| 1. | Manual/panduan aplikasi teknologi produk PHP2D | Ada |
| 2. | Profil dan poster hasil pelaksanaan program | Ada |
| 3. | Video Kegiatan | Ada |
| 4. | Publikasi media sosial | Published |

Tabel iii. Luaran Tambahan

| NO. | Jenis Luaran | Indikator Capaian |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jurnal (publikasi ilmiah) | Published |
| 2. | Publikasi media massa | Published |
| 3. | Jejaring kemitraan yang terbentuk yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama tertulis antara tim pelaksana dengan mitra. | Ada |

# MANFAAT

Adapun manfaat dari PHP2D ini dapat dilihat pada Tabel iv.

Tabel iv. Manfaat

| Sasaran | Manfaat PHP2D |
| --- | --- |
| Masyarakat | - Menambah wawasan dan keterampilan masyarakat - Membantu perekonomian masyarakat sekitar - Membuka peluang usaha bagi masyarakat yang ingin menciptakan lapangan kerja. |
| Mahasiswa | - Mendorong jiwa kreatif dan inovatif mahasiswa dalam menciptakan sebuah inovasi - Menumbuhkan sikap kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan yang ada di masyarakat - Menjadikan bahan untuk penelitian berkelanjutan |
| Perguruan Tinggi | Mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi |
| Pemerintah | - Bahan pertimbangan untuk ruang terbuka hijau di lahan sempit sekaligus ketahanan pangan mandiri masyarakat - Bahan pertimbangan untuk menaikkan kelas Indeks Pembangunan Kampung Cempluk |

# GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Kampung Cempluk merupakan salah satu kampung yang terletak di Dusun Sumberejo, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Secara astronomis, kampung ini terletak pada posisi latitude -7968105 dan longitude 112.596559, sedangkan secara topografi berupa dataran dengan relief yang tidak rata. Kampung Cempluk memiliki luas … yang diperuntukkan untuk … Kampung ini memili hawa yang … Secara geografis, Kampung Cempluk memiliki wilayah yang sempit dan padat pemukiman. Berikut adalah gambaran lokasi Kampung Cempluk yang dapat dilihat pada Gambar i.

Gambar i. Dokumentasi Kegiatan

Masyarakat Kampung Cempluk mayoritas bekerja sebagai buruh harian, sehingga upah mereka tidak menentu. Lahan yang sempit juga membuat mereka susah untuk memberdayakan diri dan lingkungan secara kontinu, sementara populasi dan kebutuhan semakin meningkat setiap harinya. Data yang kami dapatkan di Kantor Desa mengenai jumlah penduduk kampung cempluk dapat dilihat pada Tabel v.

Tabel v. Data Jumlah Penduduk Kampung Cempluk berdasarkan Mata Pencaharian

Untuk memudahkan dalam memetakan kondisi Kampung Cempluk, maka kami membuat analisis SWOT untuk mempermudah. Matrik dan analisis SWOT terhadap situasi mitra dapat dilihat pada Tabel vi.

Tabel vi. Matrik dan Analisis SWOT terhadap Situasi Mitra

ALASAN KENAPA HARUS BUDIDAYA AKUAPONIK

KELEBIHAN YANG DIDAPATKAN DENGAN BUDIDAYA AKUAPONIK

KELEMAHAN PROGRAM

# METODE PELAKSANAAN

Pada masa pandemi yang sedang terjadi saat ini, metode pelaksanaan pemberdayaan masyarkat di Kampung Cempluk menerapkan metode kombinasi antara kegiatan offline dan online. Pelaksanaan program secara offline akan dilakukan dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang sesuai. Pelaksanaan program secara online meliputi pengontrolan, pemasaran, dan edukasi digital. Dari hasil observasi ke lokasi dan wawancara, tokoh masyarakat, dan beberapa masyarakat sekitar

Gambar ii. Roadmap

Adapun metode pelaksanaan kegiatan PHP2D adalah sebagai berikut :

a.	Identifikasi potensi dan masalah

Kampung Cempluk merupakan suatu daerah yang sangat kecil dari sebagaian suatu Dusun, tepatnya ada di Dusun Sumberjo RW.02 Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil survei oleh tim diperoleh hasil bahwasanya permasalahan yang ada di Kampung Cempluk adalah pendapatan masyarakat yang tidak menentu. Selain itu permasalahan yang di alami masyarakat terletak pada kurangnya pengetahuan , keilmuan, dan teknologi serta lahan yang sempit sehingga membuat ruang gerak mereka terbatas. Oleh karenanya, perlu sebuah revitalisasi dan gerakan untuk menguatkan fungsi kampung. Menguatkan dalam sektor sosial budaya, ekologis dan ekonomi.

b. 	Proses dan hasil analisis kebutuhan masyarakat

Kampung Cempluk merupakan kampung kebudayaan, dimana kampung ini memiliki asas kegotong royongan yang tinggi. Dengan adanya asas ini, tentu akan menjadi nilai tambah untuk berjalannya program ini ditambah dengan adanya festival kebudayaan yang digelar setahun dalam seminggu di Kampung Cempluk bisa menjadi tempat untuk mempromosikan hasil olahan yang didapatkan dari hasil budidaya akuaponik.

c. 	Penselarasan dengan kebijakan pembangunan wilayah setempat

Pembangunan wilayah sektor wisata di Kampung Cempluk selaras dengan program ini. Dengan adanya program ini, wisata Kampung Cempluk tidak hanya dari festival kebudayaannya yang merupakan agenda tahunan saja, tetapi juga dapat menjadi wisata edukasi mengenai akuaponik.

d. 	Penyusunan program Bersama masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan di Kampung Cempluk yang meliputi: pembuatan modul, sosialisasi, implementasi program “KAPOK (Kampung Akuaponik) : Pemberdayaan Masyarakat melalui Upaya Konstruktif berbasis IoT sebagai Strategi Optimalisasi Lahan Sempit dengan sistem Renewable Energy  di Kampung Cempluk, Kabupaten Malang”, pendampingan budidaya Akuaponik, pendampingan pengelolaan hasil budidaya Akuaponik, dan pendampingan pemasaran. Program ini tentunya dapat meningkatkan perekonomian di Kampung Cempluk, Dusun Sumberejo RW.02, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

e. 	Penetapan khalayak sasaran

Fungsi karang taruna dalam hal ini sangat strategis, karena muda-mudi dari kampung ini yang bisa menjadikan kampung-kampung di Nusantara ini menjadi sebuah medan atau wahana dalam belajar dan melakukan kerja-kerja kreatif. Oleh karena itu, dalam program ini kami akan melibatkan karang taruna Kampung Cempluk dan juga dukungan dari Mitra Kerja. Pelibatan aktif kelompok masyarakat dilakukan melalui penyuluhan, pelatihan, serta pendampingan perakitan instalasi teknologi akuaponik untuk budidaya ikan dan tanaman hortikultura.

f. 	Perumusan dan pengukuran indikator keberhasilan

Keberhasilan program diukur dari perubahan indikator-indikator keberhasilan dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan PHP2D. Indikator keberhasilan program meliputi perubahan keadaan masyarakat, terjalinnya kemitraan, dan keberlanjutan pasca program.

g. 	Pelaksanaan Program

Pelaksanaan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa  dilakukan sesuai dengan diskusi antara tim dengan karang taruna Kampung Cempluk serta telah disetujui oleh pihak Kampung Cempluk, program tersebut diantaranya adalah :

1. 	Pembuatan Modul

Pembuatan modul digunakan sebagai media penunjang dalam pelaksanaan program, di Kampung Cempluk. Modul yang dibuat berisi pengenalan tentang akuaponik. Pada modul, “KAPOK (Kampung Akuaponik) : Pemberdayaan Masyarakat melalui Upaya Konstruktif berbasis IoT sebagai Strategi Optimalisasi Lahan Sempit dengan sistem Renewable Energy  di Kampung Cempluk, Kabupaten Malang” dilengkapi dengan metode manajemen dan pemasaran produk akuaponik.

2. 	Implementasi Program

Program ini menggunakan metode budidaya akuaponik yang memanfaatkan teknologi IoT (Internet of Thing) yang pengontrolannya dapat menggunakan smartphone dengan sistem renewable enrgy yang bersumber dari energi matahari dan ditangkap oleh panel surya. Teknologi ini nantinya dapat mengontrol kondisi tanaman dan ikan hanya melalu aplikasi dalam smartphone sehingga memudahkan pemantauan kondisi aquaponik.

Adapun metode pelaksanaan dan penerapan konsep akuaponik di Kampung Cempluk adalah sebagai berikut :

2.1 	Sosialisasi mengenai inovasi budidaya akuaponik

Sosialisasi budidaya akuaponik bertujuan untuk menyamakan persepsi warga tentang nilai positif budidaya ini dalam rangka mengoptimalkan keterbatasan kepemilikan lahan dan tambahan pendapatan yang akan diperoleh warga. Selain itu, pada sosialisasi ini akan dijelaskan inovasi budidaya akuaponik menggunakan IoT (Internet of Thing).

2.2 	Pendamingan instalasi akuaponik

Pada pendampingan instalasi teknologi akuaponik, warga dilibatkan dalam kegiatan pelatihan berupa metode penggabungan budidaya tanaman sayuran tanpa menggunakan tanah dan ikan dalam satu tempat dengan bantuan mesin pompa untuk mengalirkan nutrisi dan air ke wadah atau kontainer penanaman sayur. Warga juga dilibatkan dalam pemasangan sensor-sensor pada akuaponik yang akan terhubung pada aplikasi smartphone yang bertujuan untuk memantau kondisi tanaman dan ikan pada akuaponik. Selanjutnya, dengan pelatihan teknik perawatan tanaman dan ikan dari instalasi akuaponik. Akuaponik dibangun di tiga lokasi yaitu (…,…,….).  Alat yang digunakan untuk membuat alat ini berupa gerinda, bor listrik, tang, gunting, gergaji, pompa air dan hole saw untuk membentuk kerangka kolam ikan dan media tanam pada paralon. Bahan yang dibutuhkan berupa rangka baja ringan, paralon 2 ½ inchi, paralon ½ inchi, sambungan paralon beserta dopnya, kolam terpal, paranet, tali dan netpot. Wadah pemeliharaan ikan pada demplot akuaponik terbuat dari kolam terpal. Media air yang digunakan diukur ketinggian mencapai 70 cm, kemudian ditambahkan desinfeksi yang diendapkan selama 2 hari. Setelah diendapkan, air diberikan bakteri probiotik komersial yang bertujuan sebagai stater bakteri pada sistem akuaponik. Campuran air tersebut diendapkan kembali selama kurang lebih 7 hari atau sampai air berubah warna menjadi hijau.. Pemberian bakteri probiotik yang terdapat di media akuaponik berfungsi untuk mengubah amonia yang berasal sisa metabolisme ikan dan sisa pakan menjadi nitrit dan nitrat yang berfungsi sebagai nutrisi bagi tanaman. 5 buah pipa digunakan sebagai saluran pemeliharaan sayuran sepanjang 4 m dengan jarak antar lubang adalah 15 cm dan pot berdiameter 5 inchi. Pipa dan pot dialiri air menggunakan pompa pada setiap demplot dengan debit airnya diatur menggunakan stop kran. Pada atap ditutup menggunakan paranet agar melindungi tanaman agar tidak terkena sinar matahari secara langsung.

2.4 	Pendampingan Budidaya akuponik

Pada tahap ini dilakukan pendampingan mulai dari penebaran, pembesaran hingga pemanenan. Tanaman yang digunakan berupa kangkung, caisin, selada, dan baby romaine. Benih-benih tanaman kemudian disemai selama kurang lebih 14 hari dengan menggunakan rockwoll sebagai medianya. Pemindahan bibit tanaman yang telah disemai ke netpot dilakukan pada saat tanaman telah mencapai ketinggian minimal 10 cm atau berdaun sempurna. Pada setiap demplot dipelihara 1.000 ekor lele dan 100 netpot sayuran. Pakan yang digunakan pakan komersil dengan kandungan protein berkisar 30-32%. Pemberian pakan dihentikan jika respon ikan kurang terhadap pakan yang diberikan.

2.5 	Pendampingan pengolahan hasil panen akuaponik

Pada tahap ini, masyarakat akan diajari mengolah hasil dari akuaponik menjadi produk olahan hingga pemasaran.  Produk yang akan dihasilkan dari akuaponik ini nantinya yaitu berupa abon ikan lele dan keripik sayur. Masyarakat akan diajari cara membuat abon lele dan keripik sayur serta dijari cara pengemasan yang baik dan pemasaran melalui marketplace hingga sosial media.

2.5 	Monitoring

Pelaksanaan monitoring budidaya akuaponik dilakukan setiap 2 minggu sekali sampai dilakukan pemanenan. Tujuan dilakukan monitoring adalah untuk memfasilitasi masyarakat memecahkan masalah yang timbul ketika kegiatan pemeliharaan berlangsung. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan oleh tim pengabdian dan dibantu oleh mahasiswa dengan melibatkan warga desa.

h. 	Penguatan dukungan desa terhadap pelaksanaan program

Untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi yang kuat dari masyarakat desa terhadap program budidaya akuaponik ini, maka masyarakat sekitar beserta aparat desa harus dilibatkan dalam setiap proses hingga tercapainya tujuan yang diinginkan. Kegiatan penguatan peran warga masyarakat di Kampung Cempluk, termasuk kelompok rentan dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program, dilaksanakan dengan metode partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, pentingnya edukasi terhadap pogram bina desa ini kepada warga sekitar juga sangat diperlukan. Dengan demikian, diharapkan akan timbul suatu rasa tanggung jawab bersama seluruh masyarakat desa terhadap pembangunan dan kemajuan di desanya.

i. 	Langkah-langkah pembinaan khalayak sasaran

Pembinaan kelompok masyarakat diharapkan dapat menggali potensi di Kampung Cempluk agar menjadi lebih optimal. Pembinaan ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan kelompok masyarakat. Strategi dalam pembinaan dapat dilakukan dengan penggunaan analisis SWOT dengan melihat beberapa variabel yang menjadi permasalahan. Tim dan mitra akan berdiskusi untuk saling bertukar pikiran terkait permasalahan dan upaya untuk menyelesaikannya. Adapun dalam pengembangan kelompok masyarakat dilakukan melalui pemberdayaan yang dimulai dari pemberian edukasi mengenai budidaya akuakuponik, kemudian dilakukan pelatihan budidaya Akuaponic berbasis IoT (Internet of Thing). Pelaksanaan program ini  diharapkan sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan masyarakat, juga untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik.

j. 	Analisis tingkat keberhasilan program (evaluasi diri)

Analisis tingkat keberhasilan program didasarkan pada indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk merintis jejaring kemitraan.

k.	Perintisan kemitraan dengan berbagai pihak sejak awal penting untuk direncanakan

Mitra yang bekerjasama dengan program ini, harus sesuai dengan potensi program yang akan dikembangkan dan menjalin kerja sama untuk memperoleh manfaat dari program ini. Beberapa mitra yang terlibat seperti Dinas koperasi, UMKM, Karang Taruna, dan masyarakat setempat.

l.	Penguatan jejaring koordinasi dan komunikasi antar kelembagaan lokal sebagai wadah gotong royong untuk keberlanjutan program

Strategi penguatan koordinasi dan komunikasi antar kelembagaan lokal merupakan cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesiapan warga berpartisipasi dalam adalam keberlangsungan program ini. Keberhasilan program ini membutuhkan partisipasi masyarakat luas (sasaran), terutama lembaga pemberdayaan masyarakat yang mempunyai peran besar dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Adapun lembaga yang dapat membantu dintaranya adalah masyarakat karang taruna, Dinas Sosial dan UKM serta perangkat desa , sehingga tujuan dari program ini dapat dicapai secara optimal.

m. 	Monitoring dan Evaluasi berdasarkan indikator keberhasilan program

Tahap monitoring dan evalusi dilakukan Tim PHP2D dengan kelompok sasaran sepanjang pelaksanaan program. Tujuan dari tahap monitoring dan evaluasi yakni melihat perkembangan program yang telah dilaksanakan, mengetahui kendala yang ada dalam proses pelaksanaan program, dan mencari solusi terhadap masalah yang ada. Sehingga, program Desa Binaan di Kampung Cempluk yang dilaksanakan benar-benar efektif dan maksimal serta bersinergis. Monitoring dan Evaluasi dilakukan setiap 2 bulan selama 5 bulan kegiatan dan 5 bulan pasca kegiatan dan mengacu kepada indikator keberhasilan program yang sudah ditargetkan. Indikator keberhasilan program ini yakni ketika meningkatnya kapasitas masyarakat di Kampung Cempluk dari adanya pemberdayaan yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kampung Cempluk dengan usaha budidaya akuaponik yang dapat  menghasilkan  produk  bermanfaat untuk kebutuhan sehari-hari dan juga produk hasil olahan yang bernilai ekonomis tinggi.

n. 	Lokakarya hasil dengan menghadirkan stakeholder untuk diseminasi dan publikasi

Lokakarya ini akan dilaksanakan pada bulan ke-5 dengan mendatangkan stakeholder terkait seperti Dinas koperasi dan UKM sebagai inovasi untuk pengolahan dan pemasaran produk hasil budidaya aquaponik. Lokakarya bertujuan untuk mencari masukan dan solusi dari pelaksanaan program. Hasil Lokakarya diharapkan dilakukan penandatanganan kerja sama sebagai desa binaan dan dapat memberi masukan dalam penguatan Kampung Cempluk menjadi desa yang mandiri dan mampu menghasilkan .

o. 	Pelaporan

Laporan akan dilaksanakan pada bulan ke 5 dan akan dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu:

1.	Laporan kemajuan

Laporan perkembangan kegiatan atau kemajuan program kegiatan hasil visitasi tim.

2. 	Laporan akhir Pembuatan

Laporan akhir dilakukan setelah melakukan kegiatan program berakhir.

Pelaporan dilakukan berdasarkan data yang telah dilaksanakan di Kampung Cempluk seperti informasi indikator keberhasilan yang telah tercapai serta evaluasi dari program yang telah dilakukan.

p. 	Pemutakhiran data sasaran 2 bulan pasca program

Pemutakhiran data disesuaikan dengan hasil yang telah dicapai selama melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat di Kampung Cempluk dengan memaparkan proses pelaksanaan program, hasil dan kendala dari awal hingga akhir serta perkembangan dari setiap program yang telah disusun.

# JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan PHP2D dapat dilihat pada Tabel vii.

Tabel vii. Jadwal Kegiatan

| Keterangan | Bulan 1 |  |  |  | Bulan 2 |  |  |  | Bulan 3 |  |  |  | Bulan 4 |  |  |  | Bulan 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tahap Pertama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perizinan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diskusi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tahap Kedua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pembuatan Modul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sosialisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pendampingan pembuatan sistem aquaponik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pendampingan budidaya tanaman aquaponik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pendampingan budidaya ikan sistem aquaponik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pendampingan penggunaan sensor berbasis aplikasi android |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pendampingan pengolahan produk hasil aquaponik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tahap Ketiga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visitasi dan Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokakarya hasil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# RANCANGAN BIAYA

Rancangan biaya kegiatan PHP2D dapat dilihat pada Tabel viii.

Tabel viii. Rancangan Biaya

| No | Material | Volume | Harga Satuan (Rp) | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Peralatan Penunjang |  |  |  |
|  | Gergaji pipa | 4 buah | 27.500 | 110.000 |
|  | Gunting | 2 buah | 5.000 | 10.000 |
|  | Pipa 2,5 m | 36 buah | 85.000 | 3.060.000 |
|  | Pipa 1,2 m | 12 buah | 30.000 | 360.000 |
|  | Tutup pipa 2,5 m | 64 buah | 5.000 | 320.000 |
|  | Pipa L 2,5 m | 8 buah | 5.000 | 40.000 |
|  | Pipa L 1,2 m | 32 buah | 4.000 | 128.000 |
|  | Selang PE 7 mm | 40 m | 15.000 | 600.000 |
|  | Pompa | 4 set | 385.000 | 1.540.000 |
|  | Filter air | 8 buah | 100.000 | 800.000 |
|  | Atap gelombang 4x 1 | 4 m x 4 lembar | 109.750 | 1.756.000 |
|  | Triplek 4x1 | 4 set | 100.000 | 400.000 |
|  | Netpot | 624 buah | 1.000 | 624.000 |
|  | Sumbu panel | 624 buah | 200 | 124.800 |
|  | Baskom kecil | 7 buah | 7.000 | 49.000 |
|  | Baskom besar | 7 buah | 30.000 | 210.000 |
|  | Keranjang | 12 buah | 6.500 | 78.000 |
|  | Rockwoll | 624 buah | 200 | 124.800 |
|  | Baja ringan | 192 m | 7.500 | 1.440.000 |
|  | Terpal plastic (4x6 m) | 4 lembar | 17.5000 | 700.000 |
|  | Rockwoll | 624 buah | 200 | 124.800 |
|  | Kabel | 4 set | 250.000 | 1.000.000 |
|  | Solar charge controller 20 A | 4 buah | 54.000 | 216.000 |
|  | Kompor | 2 set | 580.000 | 1.160.000 |
|  | Penggorengan | 6 buah | 75.000 | 450.000 |
|  | Talenan | 7 buah | 22.000 | 154.000 |
|  | Pisau | 10 buah | 15.000 | 150.000 |
|  | Saringan minyak | 5 buah | 12.000 | 60.000 |
|  | Spatula | 6 buah | 20.000 | 120.000 |
|  | Timbangan digital | 2 buah | 500.000 | 1.000.000 |
|  | Mesin spinner (1kg) | 1 buah | 1.400.000 | 1.400.000 |
|  | Pengelasan | 4 kali | 500.000 | 2.000.000 |
|  | Mesin press | 1 buah | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | Pembuatan program perangkat lunak | 1 kali | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  | Solar panel surya 20 watt | 8 bua | 210.000 | 1.680.000 |
|  | Sub total |  |  | 25.989.400 |
| B. | Bahan Habis Pakai |  |  |  |
|  | Bibit Selada | 1 pack | 11.000 | 11.000 |
|  | Bibit Pokcoy | 1 pack | 8.500 | 8.500 |
|  | Bibit Bayam | 2 pack | 3.500 | 7.000 |
|  | Bibit ikan nila | 200 ekor | 1.500 | 300.000 |
|  | Bibit ikan lele | 200 ekor | 600 | 120.000 |
|  | Plester pipa | 30 buah | 17.000 | 510.000 |
|  | Lem pipa | 20 buah | 20.000 | 400.000 |
|  | Accu | 4 buah | 120.000 | 480.000 |
|  | Gas LPG | 4 buah | 20.000 | 80.000 |
|  | Bumbu rempeyek | 5 pack | 9.000 | 45.000 |
|  | Tissue dapur | 10 gulung | 40.000 | 400.000 |
|  | Bumbu abon ikan | 10 pack | 30.000 | 300.000 |
|  | Plastik kemasan abon (300 gr) | 70 pcs | 400 | 28.000 |
|  | Plastik kemasan keripik bayam (240gr) | 70 pcs | 1.000 | 70.000 |
|  | Stiker produk abon | 70 pcs | 200 | 14.000 |
|  | Stiker produk keripik bayam | 70 pcs | 200 | 14.000 |
|  | Minyak goreng | 4 liter | 25.000 | 100.000 |
|  | Sub total |  |  | 2.887.500 |
| C. | Perjalanan |  |  |  |
|  | Survei lokasi | 7 kali | 70.000 | 490.000 |
|  | Pembelian bahan baku | 10 kali | 20.000 | 200.000 |
|  | Pengangkutan bahan baku | 10 kali | 50.000 | 500.000 |
|  | Pemasaran hasil panen | 7 kali | 100.000 | 700.000 |
|  | Monitoring dan evaluasi | 10 kali | 30.000 | 300.000 |
|  | Sub total |  |  | 2.190.000 |
| D. | Seminar dan Publikasi |  |  |  |
|  | Internet | - | - | 500.000 |
|  | Tinta printer | - | - | 500.000 |
|  | Property program | 1 | 50.0000 | 813.100 |
|  | Pendaftaran seminar | 2 kali | 650.000 | 1.300.000 |
|  | Materai | 10 lembar | 10.000 | 100.000 |
|  | Publikasi Jurnal Internasional | 1 kali | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | Publish jurnal nasional | 1 kali | 1.500.000 | 1.500.000 |
|  | Dokumentasi kegiatan | 50 foto | 3.000 | 150.000 |
|  | Penjilidan laporan | 10 bendel | 5.000 | 50.000 |
|  | Banner (2x1 m) | 1 buah | 25.000/m | 50.000 |
|  | Stand banner | 2 buah | 75.000 | 150.000 |
|  | Vandel | 2 buah | 170.000 | 340.000 |
|  | Print Poster (A3) | 80 lembar | 6.000 | 480.000 |
|  | Sub total |  |  | 8.933.100 |
|  | Sub total 1+2+3 |  |  | 40.000.000 |

# INSTRUMEN PENDUKUNG

  - Logbook Kegiatan

| No | Tanggal Kegiatan | Hasil | Pengeluaran | TTD Dosen Pendamping |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - Form Monitoring Pasca Program

| No | Kegiatan yang berjalan | Tanggal | Jumlah Anggota | Nama Ketua | Volume Kegiatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Lampiran Biodata Ketua Tim dan Dosen Pendamping

- Ketua Tim

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Ahmad Eka Adi Prasetya |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Program Studi | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
| 4 | NIM | 195080200111022 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Pati, 17 Mei 2001 |
| 6 | Alamat E-mail | pras1705@student.ub.ac.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 085712549060 |

- Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

| No | Jenis Kegiatan | Status dalam Kegiatan | Waktu dan Tempat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEM FPIK UB | Staff | 2020 |
| 2 | Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus Program Studi PSP FPIK UB | Koordinator Divisi Humas | 2020 |
| 3 | Upgrading Bonding BEM FPIK | CO | 2020 |
| 4 | Upgrading Bonding BEM FPIK | Ketua Pelaksana | 2020 |
| 5 | Youth Coastel Day Brawijaya | Volunteer | 2020 |
| 6 | Awarding Night BEM FPIK 2020 | Ketua Pelaksana | 2021 |

- Penghargaan Yang Pernah Diterima

| No | Jenis Penghargaan | Pihak Pemberi Penghargaan | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Semi Final Khatulistiwa V PKM-PE | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya | 2019 |
| 2 | Juara 3 Esport MLBB | UMK Kota Kudus | 2020 |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayan Desa.

Malang, 16 Maret 2021

Ketua Tim

(Ahmad Eka Adi Prasetya)

- Dosen Pendamping

- Identitas Diri

| 1 | Nama Lengkap | Dr. Fuad, SPi, MT |
| --- | --- | --- |
| 2 | Jenis Kelamin | Laki-laki |
| 3 | Program Studi | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
| 4 | NIP/NIDN | 197702282008121003/ 0028027703 |
| 5 | Tempat dan Tanggal Lahir | Jember, 28 Februari 1977 |
| 6 | Alamat E-mail | fuad@ub.ac.id |
| 7 | Nomor Telepon/HP | 081233303076 |

- Riwayat Pendidikan

| Gelar Akademik | Sarjana | S2/Magister | S3/Doktor |
| --- | --- | --- | --- |
| Nama Institusi | Universitas Brawijaya | ITS Surabaya | IPB Bogor |
| Jurusan/Prodi | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | Sistem Kelautan | Teknologi Perikanan Laut |
| Tahun Masuk-Lulus | 1996-2002 | 2004-2006 | 2016-2019 |

- Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

| No | Nama Mata Kuliah | Wajib/Pilihan | SKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metode Penangkapan Ikan | Wajib | 3 |
| 2 | Teknologi Penangkapan Ikan | Wajib | 3 |
| 3 | Tingkah Laku Ikan | Wajib | 3 |
| 4 | Manajemen Usaha Perikanan Tangkap | Wajib | 3 |
| 5 | Kebijakan Perikanan Tangkap | Wajib | 2 |
| 6 | Rancang Bangun Teknologi Penangkapan | Wajib | 3 |
| 7 | Bahan dan Alat Penangkapan Ikan | Wajib | 3 |

Penelitian

| No | Judul Penelitian | Penyandang Dana | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Efektifitas Lampu Bawah Air Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan di Perairan Selat Madura | Pemerintah | 2015 |
| 2 | Efektifitas Lampu Bawah Air Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan di Perairan Selat Madura | Pemerintah | 2016 |
| 3 | Pengembangan teknologi lampu pemikat ikan pada bagan tancap melalui kajian intensitas dan warna cahaya optimum | Pemerintah | 2017-2019 |

Pengabdian Kepada Masyarakat

| No | Judul Pengabdian kepada Masyarakat | Penyandang Dana | Tahun |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IbM Kelompok nelayan bagan tancap Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan | Pemerintah | 2015 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayan Desa.

Malang, 16 Maret 2021

Dosen Pendamping

(Dr. Fuad, SPi, MT)

NIP. 19770228 2008 121003

Lampiran 2. Kegiatan Terakhir Lembaga Organisasi

| No. | Kegiatan Terakhir Lembaga Organisasi |
| --- | --- |
| 1. | Kampestan Social Scientidic Expedition Vol 3 |
| 2. | Kampestan Go to Elementary School |

Lampiran 3. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dengan Pemerintah Desa yang Menjadi Lokasi Binaan

Surat Pernyataan Kesediaan Kerjasama pada Pelaksanaan PHP2D 2021

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

| Ketua Kelompok Pengusul PHP2D, “KAPOK (Kampung Akuaponik) : Pemberdayaan Masyarakat melalui Upaya Konstruktif berbasis IoT sebagai Strategi Optimalisasi Lahan Sempit dengan sistem Renewable Energy di Kampung Cempluk, Kabupaten Malang” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama |  | : Ahmad Eka Adi Prasetya |
| NIM/NIK |  | : 195080200111022 |
| Alamat |  | : Desa Prawoto, RT 02 RW 03, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah |
| Telp/Hp/ email |  | : 085712549060/pras1705@student.ub.ac.id |
| Ormawa |  | : Himpunan Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan |
| Jabatan di Ormawa |  | : Anggota |
| Perguruan Tinggi |  | : Universitas Brawijaya |
| Kepala Desa : ................................................. Kecamatan :..........................................................., Kab/Kota : ............................................... Propinsi : .................................................. |  |  |
| Nama | : |  |
| Alamat | : |  |
| Telp/Hp/email | : |  |

Menyatakan bahwa, kami bersama-sama telah melakukan identifikasi potensi dan masalah dalam rangka pelaksanaan Program PHP2D 2021 dengan potensi yang ditemukan sebagai berikut:

1. ............................................

2. ............................................

3. ............................................

Jika proposal ini diterima dan didanai, kami siap melaksanakan kegiatan yang meliputi .....,.....,..... dst

Demikian pernyataan survei dan kerjasama ini kami buat dengan sebenarnya, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Tujuan Pelaksanaan Program PHP2D.

Malang, Maret 2021

| Tokoh Masyarakat/ketua khalayak sasaran kegiatan Tanda tangan () | Ketua Kelompok Mahasiswa Pelaksana PHP2D (Ahmad Eka Adi Prasetya) |
| --- | --- |
| Mengetahui : |  |
| Dosen Pendamping (Dr.Fuad, S.Pi, M.T) | Kepala Desa Materai 10.000, Cap dan Tanda tangan () |

Lampiran 4. Surat Pernyataan Pelaksana PHP2D

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jalan Veteran, Malang 65145, Indonesia

Telp.0341 551611, Fax 0341 565420

E-mail :rektorat@ub.ac.id http://ub.ac.id

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama 	: Ahmad Eka Adi Prasetya

NIM/NRP 	: 195080200111022

Nama Organisasi 	: Himpunan Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PHP2D yang saya ajukan untuk tahun anggaran 2021  dengan judul, “KAPOK (Kampung Akuaponik) : Pemberdayaan Masyarakat melalui Upaya Konstruktif berbasis IoT sebagai Strategi Optimalisasi Lahan Sempit dengan sistem Renewable Energy  di Kampung Cempluk, Kabupaten Malang” berlokasi di  Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Merupakan   kegiatan   yang   dilaksanakan    secara  bersama-sama oleh Organisasi Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya

| Menyetujui, | Malang, Maret 2021 |
| --- | --- |
| Pemimpin Organisasi Mahasiswa | yang menyatakan |
| Cap dan tanda tangan |  |
| M.Arianza Cahya Dwi Tama 185080200111003 | Ahmad Eka Adi Prasetya 195080200111022 |

| Mengetahui: |  |
| --- | --- |
| Pembina Organisasi Mahasiswa | Dosen Pendamping |
| tanda tangan |  |
| (Ir.Sukandar, MP) 0012125913 | (Dr.Fuad, S.Pi, M.T) 0028027703 |

Wakil Rektor/Ketua Bidang Kemahasiswaan

Cap dan tanda tangan

(Prof.Dr.Abdul Hakim, M.Si.)

196102021985031006

Lampiran 5. Denah Lokasi Bina Desa

Kurangnya pendambingan tenaga ahli dalam melakukan binaan masyarakat.

Adanya pemberdayaan masyarakatengan dengan metode pembelajaran, pelatihan dan pengawasan dalam meningkatkan kesadaran serta keterampilan

Peran serta mahasiswa dan dosen pendamping sebagai fasilitatordan pendamping masyarakat di Kampung Cempluk

Pengenalan dan  perbaikan manajemen dalam pengenalan konsep hidroponik serta pengolahan hasilnya untuk memiliki nilai ekonomi.

PROGRAM HOLISTIK PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN DESA 2021 DI KAMPUNG CEMPLUK

Memiliki lahan yang sempit yang kurang dimanfaatkan untuk bidang ekonomi.

Jumlah masyarakat yang cukup banyak dan tidak memiliki Pekerjaan yang tetap.

Identifikasi Masalah

Lampiran 6. Gambaran Metode

GOAL

- Masyarakat kampung cempluk dapat memanfaatkan lahan yang sempit dari adanya pemberdayaan yang dilakukan

- Masyarkat kampung cempluk dapat menjalankan dan melanjutkan program setelah adanya pemberdayaan.

- Meningkatkan ekonomi kampung cempluk dengan usaha dari pengolahan produk hidroponik yaitu berupa abon lele dan kripik bayam

Lampiran 7. Tahap Implementasi Program