| Kegiatan | Waktu | Kegiatan Mendahului |
| --- | --- | --- |
| A | 21 |  |
| B | 5 | A |
| C | 7 | A |
| D | 2 | B |
| E | 5 | C,D |
| F | 8 | C,D |
| G | 2 | E,F |

Praktikum 3

Cara waktu kegiatan (Te)

Te= a + 4m +b / 6

S= 1/6 (b-a)

Varians = s^2 = (b-a)^2

Z= t(d) – Te / S

Z : angka probabilitas untuk menentukan waktu kegiatan

| Kegiatan | Kegiatan Mendahului | Waktu optimis (a) | Waktu mostly (m) | Waktu Pesimis (b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B,C,D | 2 | 3 | 4 |
| B | E | 1 | 1 | 1 |
| C | F | 6 | 8 | 10 |
| D | G | 3 | 4 | 5 |
| E | G | 2 | 3 | 10 |
| F | G | 5 | 7 | 9 |
| G | G | 4 | 7 | 10 |

Tentukan

- Waktu perkiraan kegiatan (Te), Standar devisasi (s) dan varians kegiatan (s^2)

| Waktu optimis (a) | Waktu mostly (m) | Waktu Pesimis (b) | Column1 | Standar Deviasi | Varians |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 0,333333333 | 0,1111111 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 10 | 8 | 0,666666667 | 0,4444444 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 0,333333333 | 0,1111111 |
| 2 | 3 | 10 | 4 | 1,333333333 | 1,7777778 |
| 5 | 7 | 9 | 7 | 0,666666667 | 0,4444444 |
| 4 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 |

- Diagram network

- Jalur Kritis

- Probabilitas proyek dalam 27 hari

27 – 25 / 1,41 =1,4