Nama : Faiz Ni’matul Haq

NIM : 195080200111059

Kelas : P01

Dosen : Eko Sulkhani Yulianto, S.Pi., M.Si.

TUGAS 4

Data mengenai sebuah proyek

| Kegiatan | Optimis (a) | Most Likely (m) | Pesimis (b) | Waktu Estimasi (te) | Predecessor (Kegiatan yang mendahui) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3 | 2 |  |
| B | 2 | 3 | 4 | 3 |  |
| C | 1 | 2 | 3 | 2 | A |
| D | 2 | 4 | 6 | 4 | B |
| E | 1 | 4 | 7 | 4 | C |
| F | 1 | 2 | 9 | 3 | C |
| G | 3 | 4 | 11 | 5 | D,E |
| H | 1 | 2 | 3 | 2 |  |

Jawab

- Network Planning

- Sebutkan jalur kritisnya!

- Berapa waktu kritisnya dan standar deviasinya?

| Kegiatan | Optimis (a) | Most Likely (m) | Pesimis (b) | Waktu Estimasi (te) | Standard Deviasion | Variance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,333333 | 0,111111 |
| B | 2 | 3 | 4 | 3 | 0,333333 | 0,111111 |
| C | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,333333 | 0,111111 |
| D | 2 | 4 | 6 | 4 | 0,666667 | 0,444444 |
| E | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| F | 1 | 2 | 9 | 3 | 1,333333 | 1,777778 |
| G | 3 | 4 | 11 | 5 | 1,333333 | 1,777778 |
| H | 1 | 2 | 3 | 2 | 0,333333 | 0,111111 |

Waktu Krisisnya : 2 + 2 + 4 + 5 = 13

Waktu Standardeviasi Krisisnya : √∑σ (Jalur kritis A-C-E-G) = √2,99 =1,73

| Kegiatan | Slack | Standard Deviasion | Variance |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 0,333333 | 0,111111 |
| B | 1 | 0,333333 | 0,111111 |
| C | 0 | 0,333333 | 0,111111 |
| D | 1 | 0,666667 | 0,444444 |
| E | 0 | 1 | 1 |
| F | 6 | 1,333333 | 1,777778 |
| G | 0 | 1,333333 | 1,777778 |
| H | 11 | 0,333333 | 0,111111 |